## リスク評価チェックリスト
リスク評価チェックリスト
使用に際して
Point 1：本チェックリストによりリスクが高いと判断されたものをリスク管理表に落とし込む
Point 2：本チェックリストより、特に優先順位が高いリスクを中心に、プロトコルのブラッシュアップ・治験準備を行う（関連ツールNo.8：「CTQ特定・リスク特定のフロー」）
Point 3：本チェックリストによりリスク特定を行い、紐づくCTQを確認し、必要に応じてCTQを再度特定する
Point 4：可能な限り多くの役割がRBAに参加するようにする
番号 | 分類 | リスク評価の観点 | リスク-低 | リスク-中 | リスク-高 | 備考
A) プロトコル骨子立案、PMDA相談時（対象：自施設）
A-1 | 研究デザイン | 対象患者数 | 対象患者数が多い | 対象患者数は限られているが、稀少疾患ではない | 稀少疾患である | 稀少疾患とは、患者数が全国で5万人未満の疾患を指す（厚生労働省の定義）。 その他、選択条件が厳しい等、患者が集積しにくい対象の試験を設定する際は「リスク-高」とすることを検討する。
A-2 | 研究デザイン | 適格基準 | 選択基準・除外基準の項目が少ない | － | 選択基準・除外基準の項目が多い | 具体的な項目数は明示できないが、煩雑となるような選択基準/除外基準は「リスク-高」とする。また、基準の記載方法は治験実施計画書作成時によく検討されたい。
A-3 | 安全性 | 被験薬の種類 | 既承認薬を使用 | 既承認薬であるが、適応外の使用 | 未承認薬を使用
A-4 | 安全性 | 併用薬剤数 | 併用薬なし | 併用薬1～2剤 | 併用薬3剤以上、コンビネーション試験等 | 併用薬が1剤であっても、被験薬と投与経路や管理方法が異なる場合は「リスク-高」とする。
A-5 | 研究デザイン | 群間比較 | 単群試験 | 並行群間比較試験 | 複数のデザインを併せた試験 | 例示の他にもクロスオーバー試験、漸増試験など、それぞれの試験デザインに応じオペレーションが異なることに留意されたい。
A-6 | 研究管理 | 盲検性 | 非盲検試験 | 単盲検試験 | 二重盲検試験 | 盲検性の維持は極めて重要であるため、破綻しないようリスク管理をよく検討されたい。
A-7 | 研究実施 | 開発の相 | 第3相 | 第2相 | 第1相 | 例示の分類に加え、その薬剤がFirst in Humanかどうかも判断材料とする。また、例示とは逆に、第3相が「リスク-高」となる場合もあるため、複数の観点から検討されたい。
A-8 | 研究実施 | 承認申請の有無 | － | 承認申請を目的としていない試験 | 承認申請を目的とした試験
A-9 | 研究管理 | 試験実施の費用 | 企業または助成金等の予算で実施することが決定している | － | 予算の目途が立っていない
A-10 | 研究管理 | 治験薬 | 治験薬は、企業より無償で提供を受ける | － | 治験薬提供の目途が立っていない
A-11 | 研究管理 | 契約 | 契約担当部署がある | － | 契約担当部署がない
A-12 | 研究管理 | 臨床研究支援体制 | 独立採算による臨床研究支援組織を有する | 臨床研究支援組織を有する | 臨床研究支援組織を有しない | 各実施医療機関の組織内に設置された臨床研究センター等が該当する。
A-13 | 研究管理 | 実施体制のメンバー構成 | 試験開始時点で、メンバーが揃っている | 一部のメンバーは、AROやCROへの委託が必要である | 多くのメンバーについて、AROやCROへの委託が必須である | 試験実施体制のメンバーには、治験責任医師、生物統計家、プロジェクトマネージャー（スタディマネージャー）、DM担当者、CRAなどが該当する。
A-14 | 研究管理 | スタッフの経験 | 直近2年間に、治験の経験が2試験以上のスタッフが3名以上いる | 直近2年間に、治験の経験が2試験以上のスタッフが1～2名いる | 直近2年間に、治験の経験のあるスタッフがいない
A-15 | 研究管理 | トレーニング | ・教育訓練の手順書がある ・定期的な訓練が実施されている | ・教育訓練の手順書がある ・定期的な訓練は実施されていない | ・教育訓練の手順書がない | 適切に教育訓練記録が管理されているかどうかも、リスク検討の際に参考にする。教育訓練に関する手順書・記録が無い場合、リスクコントロールとして手順書・記録を作成する。
A-16 | 研究管理 | 記録の保存 | ・記録の保存の手順書がある ・記録保存責任者・担当者が指名されている | ・記録の保存の手順書がある ・記録保存責任者・担当者の指名がされておらず、必須文書の保存は個人で実施している | ・記録の保存の手順書がない
A-17 | 研究管理 | 規制当局のGCP適合性調査の経験 | 規制当局のGCP実地調査・適合性書面調査等の経験がある | 規制当局のGCP実地調査・適合性書面調査等の経験はないが、監査を受けた経験はある | 規制当局のGCP実地調査・適合性書面調査等の経験及び監査を受けた経験がない | 海外のFDAやEMAの査察を受けた経験があれば、それらも参考にしてリスクを検討する。
B) 治験デザイン確定時（対象：自施設）
B-1 | 研究デザイン | 評価項目 | 評価項目が日常診療から得られるものである | 日常診療では得られない、試験固有の評価項目が1～2つある | 日常診療では得られない、試験固有の評価項目が3つ以上ある | 日常診療と異なる評価項目が複数ある試験では、逸脱が多くみられる傾向がある。
B-2 | 研究実施 | 試験の複雑さ | オペレーションが標準診療範囲内で実施可能 | 試験固有のトレーニングを必要とする | 試験固有の複数の手順及びトレーニングを必要とする
B-3 | 研究実施 | 被験者への負担 | 被験者への負担が小さい | － | 被験者の負担が大きい | 拘束時間、来院回数、入院期間などを基準として、被験者への負担を考える。
B-4 | 安全性 | 被験者の安全 | 安全性情報に関する手順書に、報告手順が定められている | － | 安全性情報に関する手順書に、報告手順が定められていない
B-5 | 研究管理 | 中央測定の品質のばらつき | 検体を集めて中央検査機関で検査する | － | 各施設で検査を実施する | 中央測定（臨床検査値等）・中央判定（画像評価等）はデータの客観性・評価という点で有用性があり、施設間のばらつきを抑えられ、客観的な評価が可能となるが、検体や画像の保管・送付時の取り違え・マスキングミス等が発生するリスクがある。 他方で各施設で測定・判定を行う場合、測定・判定までのスピードが早く被験者対応を迅速に行える有用性があるが、各施設での機器の精度管理や施設間の単位の差異、評価者の違い等によるデータの信頼性や判定の客観性に欠けるリスクがある。 両面のメリット・デメリットを勘案してリスクを検討されたい。
B-6 | 研究管理 | 治験薬の管理 | 通常の管理（温度、施錠など）で問題ない | － | 特殊な管理（温度、施錠など）が必要である
B-7 | 研究管理 | ベンダー管理 | 一部の業務のみベンダーに外注するため、管理するベンダー数が少ない | － | 多くの業務をベンダーに外注するため、管理するベンダー数が多い | 外部委託する業務がある場合、契約や費用などの管理が必要となる。管理するベンダー数により管理の手順・手間が異なるため、どの業務をどのように委託するかはよく検討されたい。
B-8 | 研究管理 | 信頼性保証 | ・信頼性保証部門がある ・信頼性保証に関する手順書が定められている | － | ・信頼性保証部門がない ・信頼性保証に関する手順書が定められていない | 信頼性保証に関する手順書が無い場合、リスクコントロールとして手順書を作成する。
B-9 | 研究管理 | 資金計画の管理 | 資金計画を適切に管理している | － | 資金計画の管理が十分でない
B-10 | 研究デザイン | 施設数 | 単施設試験 | 多施設共同試験 | 国際共同試験
C) 治験準備時（施設立ち上げ時）（対象：全参加施設）
C-1 | 研究デザイン | 実施医療機関の経験値 | 治験の経験が直近2年間で3試験以上 | 治験の経験が直近2年間で1～2試験 | 治験の経験が直近2年間でない | 特定臨床研究等の治験以外で臨床研究の経験がある場合、経験および規制（GCP省令、臨床研究法、倫理指針）の違いを留意してリスクを検討されたい。
C-2 | 実施医療機関 | 類似試験における実績 | 類似試験の経験が3件以上ある | 類似試験の経験が1～2件ある | 類似試験の経験がない
C-3 | 実施医療機関 | CRCの設置 | CRCのリソースを確保している | CRCのリソースが少なく、場合により外注が必要 | CRCのリソースが無く、外注が必須 | 自施設にCRCがいる施設、またはSMOが入っている施設でリスクが異なることがある。
C-4 | 研究管理 | GCPの遵守 | 関係者にGCP準拠の試験の経験がある | 関係者にGCP準拠での試験の経験が少ない | 監査担当者からGCP不遵守について、過去に複数の指摘を受けている | 過去にGCPからの逸脱が多く認められた施設の参加は特に注意が必要となる。
C-5 | 研究管理 | EDCの使用経験 | EDC入力担当者に、使用予定のEDCの使用経験がある | EDC入力担当者に、他のEDCの使用経験はあるが、使用予定のEDCの使用経験は無い | EDC入力担当者に、使用予定のEDCの使用経験が無い | EDC未経験者、あるいはEDC経験はあるが使用予定のシステムの未経験者では入力ミスや操作間違い等の発生が多くなる。
C-6 | 安全性 | 緊急対応 | 時間外の救急対応が可能 | 救急対応が可能な施設と契約している | 時間外の救急対応はしていない
C-7 | 実施医療機関 | 倫理審査委員会（IRB） | 院内IRB（または共同IRB）がある | － | 院内IRBがなく、外部IRBに審議を委託する必要がある | 外部IRBに委託する場合には、契約などの手続きが発生すること、および標準業務手順書の確認を含む多くの業務が発生するため、リスクにつながる可能性がある。
C-8 | 研究管理 | 文書管理 | ER/ES指針に準拠したクラウドシステムを利用している | － | クラウドシステムと紙の原資料が混在している
C-9 | 実施医療機関 | ALCOAの原則 | スタッフがALCOAの原則を理解している | － | スタッフがALCOAの原則を理解していない | ALCOAとは原資料に求められる要件で、FDAのガイドラインで定められている。 Attributable：帰属/責任の所在が明確である Legible：判読/理解できる Contemporaneous：同時である Original：原本である Accurate：正確である
C-10 | 実施医療機関 | 治験薬管理 | 治験薬管理者が指名されている薬剤部にて、手順書に基づき治験薬が適切に管理されている | 治験薬管理の手順書はあるが、治験薬管理責任者・担当者の指名書がない | 治験薬管理の手順書がない
C-11 | 実施医療機関 | 検査データの信頼性 | 適切に精度管理が行われ、記録が保管されている | － | 精度管理に関する記録が不十分である | ISO等の国際標準規格を取得しているか等も検討材料とされたい。
出典元：DM・モニタリング・監査計画書等の元となるクオリティマネジメントプランの立案ツール「リスク評価表（平成28年3月31日作成）」（日本臨床試験学会）
https://www.j-sctr.org/tools/qualitymanagement.html